## ProjectSchedule
Battleship Project |  | Project Start: | 2022-01-06
|  | Today: | 2022-01-13
|  | Display Week: | 1 |  |  | 2022-01-03 | [6 empty] | 2022-01-10 | [6 empty] | 2022-01-17 | [6 empty] | 2022-01-24
[6 empty] | 2022-01-03 | 2022-01-04 | 2022-01-05 | 2022-01-06 | 2022-01-07 | 2022-01-08 | 2022-01-09 | 2022-01-10 | 2022-01-11 | 2022-01-12 | 2022-01-13 | 2022-01-14 | 2022-01-15 | 2022-01-16 | 2022-01-17 | 2022-01-18 | 2022-01-19 | 2022-01-20 | 2022-01-21 | 2022-01-22 | 2022-01-23 | 2022-01-24 | 2022-01-25 | 2022-01-26 | 2022-01-27 | 2022-01-28 | 2022-01-29 | 2022-01-30
TASK | ASSIGNED TO | PROGRESS | START | END | DAYS | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S
Initiation Phase |  |  |  |  | #REF!
Roles and Tasks | Everyone | 100% | 2022-01-06 | 2022-01-12 | #REF! | bar: 2022-01-06 to 2022-01-12
Project Charter | Aiden | 100% | 2022-01-08 | 2022-01-12 | #REF! | bar: 2022-01-08 to 2022-01-12
Planning Phase |  |  |  |  | #REF! | bar: 2022-01-06 to 2022-01-24
Algorithms | Everyone | 100% | 2022-01-07 | 2022-01-13 | #REF! | bar: 2022-01-07 to 2022-01-13
GANTT Chart | Everyone | 100% | 2022-01-09 | 2022-01-13 | #REF! | bar: 2022-01-09 to 2022-01-13
Planning Documents | Aiden & Daniel He | 100% | 2022-01-10 | 2022-01-13 | #REF! | bar: 2022-01-10 to 2022-01-13
Execution Phase |  |  |  |  | #REF! | bar: 2022-01-06 to 2022-01-24
AI: Placing ships | Ali | 15% | 2022-01-13 | 2022-01-21 | #REF! | bar: 2022-01-13 to 2022-01-22
AI: Targeting | Ali | 10% | 2022-01-13 | 2022-01-21 | #REF! | bar: 2022-01-13 to 2022-01-22
Hit Detection | David | 10% | 2022-01-13 | 2022-01-21 | #REF! | bar: 2022-01-13 to 2022-01-22
GUI: User Interation | James | 15% | 2022-01-13 | 2022-01-21 | #REF! | bar: 2022-01-13 to 2022-01-22
GUI: Game Status | Daniel | 10% | 2022-01-13 | 2022-01-21 | bar: 2022-01-13 to 2022-01-22
User: placing Ships | Aiden | 10% | 2022-01-13 | 2022-01-21 | #REF! | bar: 2022-01-13 to 2022-01-22
Controlling & Monitoring Phase |  |  |  |  | #REF! | bar: 2022-01-06 to 2022-01-24
Meeting evidence | Everyone | 40% | 2022-01-06 | 2022-01-21 | #REF! | bar: 2022-01-06 to 2022-01-22
Change Management Records | Everyone | 0% | 2022-01-13 | 2022-01-21 | bar: 2022-01-13 to 2022-01-22
Resolution | Everyone | 0% | 2022-01-13 | 2022-01-21 | #REF! | bar: 2022-01-13 to 2022-01-22
Closing Reflection Phase |  |  |  |  | #REF! | bar: 2022-01-06 to 2022-01-24
Self Reflection | Aiden | 0% | 2022-01-22 | 2022-01-24 | #REF! | bar: 2022-01-22 to 2022-01-24
Self Reflection | James | 0% | 2022-01-22 | 2022-01-24 | #REF! | bar: 2022-01-22 to 2022-01-24
Self Reflection | Ali | 0% | 2022-01-22 | 2022-01-24 | #REF! | bar: 2022-01-22 to 2022-01-24
Self Reflection | David | 0% | 2022-01-22 | 2022-01-24 | #REF! | bar: 2022-01-22 to 2022-01-24
Self Reflection | Daniel He | 0% | 2022-01-22 | 2022-01-24 | bar: 2022-01-22 to 2022-01-24
Group Reflection | Everyone | 0% | 2022-01-22 | 2022-01-24 | #REF! | bar: 2022-01-22 to 2022-01-24